附件3

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省社会主义学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 414.76 | 1726.15 | 1308.27 | 10 | 75.79% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 414.76 | 1726.15 | 1308.27 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.完成省委组织部和统战部交给的干部培训轮训工作任务，年培训轮训全省党外领导干部、理论骨干2000人次左右。2.提高科研成果档次，引导科研聚集党委政府关心、党外人士关注、现实工作关切的重点难点问题和统一战线学科建设，推进科研成果转化。3.围绕文化统战工作目标，与香港、台湾相关机构联合开展文化交流活动。4.开发新教学专题，提高教师教学水平，促进成果转化，合作建设教学基地，提高现场教学实效性。 |  |  |  | 1.根据2019年统一战线干部调训计划的通知和省委统战部对主体班的适时调整要求，全年举办27个主体班，培训学员2451人次。2.全院在省级以上报刊公开发表论文70篇， 15篇论文获得各级论文奖。出版专著2 本。学科建设编著尚未印刷支付。全院获得省级以上各类立项课题 15个。组织完成2018年度7个统战学学科建设研究社会招标课题结项和23项全省社院系统课题结项。形成了一批高质量的研究成果。组织完成2019年度35个系统课题立项和9个统战学学科建设课题委托。3.接待香港港九劳工社团国情研修班2期，接待台湾中华大学师生来湘访问团1次，组织赴俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦文化交流1次。4.全年出版六期学报。5.完成网上社院、学院网络软硬件维护等工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 调训人数 | 1810 人.次 | 2451人.次 | 10 | 10 | 班级有调整：原计划在社院举办的港澳台班在外举办，在外举办的侨务班改在社院举办，新疆班的培训对象根据形势需要进行了调整，所以人次出现了变化。 |
|  |  |  | 科研与课题 | 发表论文、论文获奖、课题立项在2018年基础上稳中有升 | 省级以上公开刊物发表论文70篇。 10多篇论文获各类奖。2018年20多项课题结题。2019年立项35项 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 组织文化交流活动 | 三团组 | 二团组 | 5 | 4 | 已完成大陆地区资料报送和审批工作，但因台湾入境审批限制，赴台文化交流活动未能成行。 |
|  |  | 质量指标 | 办学效果 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 科研与学科 | 充分调动教研人员科研积极性，提升全院科研水平，推动统战学科建设 | 教研人员科研积极性高涨。科研氛围浓厚 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文化交流是否达到预期 | 文化交流计划执行率100% | 文化交流计划执行率100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 严把政治关 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 时长 | 全年 | 全年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 当年投入成本 | 2223.51 | 3371.16 | 5 | 3 | 增加数主要为年中追加大型修缮费用 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 科研与学科 | 推动统战学科建设，提升学院科研水平 | 学科建设不断推进。学院科研水平不断提升 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 充分凝聚人心、汇聚力量，扩大学院影响 | 文化交流社会反响优良率≥95% | 文化交流社会反响优良率≥95% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 科研、学科影响力 | 科研水平逐渐提高，学科建设持久发力 | 着力统一战线学科建设，推出成果，提升科研水平。 |  |  |  |
|  |  |  | 文化交流合作常态化机制 | 文化交流机制落实率100% | 文化交流机制落实率100% |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员学习生活满意度≥95% | 学员学习生活满意度≥95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文化交流满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：朱蓉  填报日期：2020.5.25   联系电话：84792669  单位负责人签字：雷鸣强

附件3

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省社会主义学院 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 32 | 31 | 29.02 | 10 | 93.61% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 31 | 29.02 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2019年预期服务于教学中心任务，做好网上社院和学院网络软硬件维护等信息化工作。 |  |  |  | 2019年实际完成网上社院、学院网络软硬件维护等工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 网上社院新增课程门数 | 70门 | 68门 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 云录播录像时长 | 150小时 | 148小时 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 网络运行安全无事故 | 无安全事故 | 无安全事故 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 全年网络故障中断时长 | ≤24小时 | ≤24小时 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 网络运行时段 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 网上建设经费 | 31万元 | 29.02万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 通过信息化建设加快信息流转，降低办公办学成本 | 信息化设施正常运转 | 信息化设施正常运转 | 15 | 15 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 通过学院网站、网上社院宣传主旋律、扩大学院影响 | 网站正常运转 | 网站正常运转 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教职工满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：陶剑锋 填报日期：2020年5月25日  联系电话：84792766    单位负责人签字：雷鸣强